## チェックリスト
No. | 発生対象 | 内容 | 補足 | 優先度 | 担当 | 進行度 | 最終更新日
1 | タイトル画面 | チームロゴの映像が再生されずスカイボックスが表示される |  | A | 矢嶋 | 100 | 2018-02-16
2 | タイトル画面 | マイク接続の注意書きを表示している時にNowLoadingが表示されている |  | B |  | 0
3 | ローディング画面 | ローディング中にコマンド入力を受け付ける |  | B |  | 0
4 | プレイヤー | ジャンプモーションが無い |  | A | 石 | 100
5 | プレイヤー | 攻撃モーションと別のモーションが重なると再生されない |  | A |  | 0
6 | プレイヤー | 攻撃モーションを連打するとモーションが再生されない |  | A | 石 | 100
7 | プレイヤー | カメラがすり抜けるとプレイヤーにアウトラインが表示され続ける |  | A |  | 0
8 | プレイヤー | アンドロイドの上に乗るとカクつく |  | A |  | 0
9 | プレイヤー | プレイヤーがステージに対してテカりすぎている |  | C | 矢嶋 | 100 | 2018-02-16
10 | アンドロイド | 当たり判定を利用して二段ジャンプができる |  | A |  | 0
11 | アンドロイド | 少しずつ歩いた時に常にモーションの更新が行われている |  | B |  | 0
12 | アンドロイド | オブジェクトを持って付いてきてる状態で「投げろ」というとプレイヤーに当たってしまう |  | B |  | 0
13 | アンドロイド | 斜めのオブジェクトを持った際に小刻みに揺れる |  | A | 矢嶋 | 0
14 | アンドロイド | 「持ち上げろ」状態で移動するとほかのオブジェクトをすり抜ける |  | A | 矢嶋 | 0
15 | アンドロイド | 「持ち上げろ」状態の手の位置がおかしい時がある |  | A | 矢嶋 | 100 | 2018-02-16
16 | アンドロイド | オブジェクトを持った状態で「回れ」を命令するとカクつき回らない |  | A | 矢嶋 | 0
17 | アンドロイド | 「投げろ」で投げたオブジェクトが目の前のオブジェクトと重なるとめり込む |  | A | 矢嶋 | 0
18 | アンドロイド | 各モーションが再生されない |  | A | 矢嶋 | 0
19 | アンドロイド | 「付いてこい」に対してチャットが表示されない |  | B |  | 0
20 | オブジェクト | 位置や角度によってオブジェクトを持てない場合がある |  | A | 矢嶋 | 0
21 | オブジェクト | オブジェクト同士が当たった際に重量感が無い |  | B |  | 0
22 | オブジェクト | オブジェクトを持つ手の位置がずれている |  | A | 矢嶋 | 0
23 | オブジェクト | 「持ち上げろ」がオブジェクトによって浮いているように感じる |  | A |  | 0
24 | オブジェクト | オブジェクトが密集していると他のオブジェクトに邪魔されて持てない |  | B |  | 0
25 | オブジェクト(ベンチ) | ベンチに対してワープや持てない、以降の挙動がおかしくなる等の複数のバグ |  | S |  | 0
26 | オブジェクト(車) | 一度投げると若干傾いただけで再度持つことができなくなる |  | B |  | 0
27 | 命令 | 「止まれ」と命令すると[待機中]のログが3連続で流れる |  | B |  | 0
28 | 命令 | 「倒せ」で攻撃した時攻撃モーションが重なる場合がある |  | A |  | 0
29 | 命令 | 奥にあるオブジェクトに対して「持て」と宣言した場合、手前のオブジェクトに当たり、移動しない |  | B |  | 0
30 | 命令 | 「倒せ」→「止まれ」と命令すると止まらずに進み続け、エネミーに接触しても何もしない |  | A |  | 0
31 | 命令 | 一度範囲外に出て戻って命令をすると命令を受け付けなくなる |  | S | 矢嶋 | 0
32 | 命令 | オブジェクトを持った状態で「回れ」と言うと一定量回った後カクつくときがある |  | A | 矢嶋 | 0
33 |  |  |  | - |  | 0
34 | Stage全体 | ステージモデルの間に抜けがある |  | B |  | 0
35 | Stage1 | Terrainの壁を登れてしまう |  | S | 池田 | 100 | 2018-02-13
36 | Stage1 | 壁が白くなって消える |  | A |  | 0
37 | Stage1 | 最初のコンテナを置く通路がアンドロイドが通れない |  | S |  | 0
38 | Stage1 | 「持て」で棚を持った際に持つアニメーションが再生されず、歩きアニメーションが再生される |  | A |  | 0
39 | チュートリアル | チュートリアル説明中にPauseメニューを開ける |  | S | 石 | 100
40 | チュートリアル | チュートリアル説明中にOauseメニューを開いて閉じると説明文が出たまま操作できてしまう |  | S | 石 | 100
41 | チュートリアル | 到達地点をジャンプで超えることができる |  | S | 池田 | 100 | 2018-02-16
42 | チュートリアル | 木箱2個の状態で片方を押し出して移動すると引っかかる場合がある |  | A |  | 0
43 | チュートリアル | 離れたオブジェクト同士で謎の当たり判定が発生する |  | S |  | 0
44 | チュートリアル | オブジェクトを持った際にカクつく |  | A |  | 0
45 | チュートリアル | 最終エリアでドロイドを倒すとアンドロイドが謎の挙動を起こしてあらぬ方向に移動し続ける |  | S |  | 0
46 | チュートリアル | 「ひらけごま」の合言葉のアイテムが地面から浮いている |  | C |  | 0
47 | チュートリアル | エリア3の指定ポイントに木箱を置いてもマーカーが消えない |  | A |  | 0
48 | チュートリアル | チュートリアルを始めた際、進行方向の逆側を向いてスタートする | スタート地点も若干ずれている | A |  | 0
49 | チュートリアル | 最初の操作説明終了後、キャラクターが若干浮く |  | A |  | 0
50 | チュートリアル | エリア2で入ってすぐ木箱の方を向いて「持て」というと引っかかって持てない |  | A |  | 0
51 | Pause画面 | 選択している項目が発光しない |  | B |  | 0
52 | Pause画面 | ポーズ画面中にも左上のマイクが反応してる |  | A | 石 | 100
53 | Pause画面 | 上記のバグが発生している状態でPause画面を開くとアンドロイドが若干動く |  | A |  | 0
54 | Pause画面 | Command項目の黒暈しが適用されていない |  | B |  | 0
55 | UI | 左上のマイクマーカーが反応しない |  | B |  | 0
56 | UI | ミニマップアイコンの向きや位置がズレている |  | B |  | 0
57 | カメラ | カメラが天井をすり抜ける |  | A |  | 0
58 | カメラ | カメラが床をすり抜ける |  | A |  | 0
59 | カメラ | プレイヤーとオブジェクトが重なるとカメラがカクつく |  | A |  | 0
60 | カメラ | 特定の位置でプレイヤーやオブジェクトが表示されなくなる |  | A |  | 0
61 | ロックオンモード | マーカーが表示されない |  | A |  | 0
62 | etc | ゲーム起動中にAlt+Tabで最小化した際に再度開くことができなくなる |  | B |  | 0
63 | etc | タイトルがUN.DROIDではなくCosmic_Lifeになっている |  | A |  | 0
64 |  |  |  | - |  | 0
65 |  |  |  | - |  | 0
66 |  |  |  | - |  | 0
67 |  |  |  | - |  | 0
68 |  |  |  | - |  | 0
69 |  |  |  | - |  | 0
70 |  |  |  | - |  | 0
71 |  |  |  | - |  | 0
72 |  |  |  | - |  | 0
73 |  |  |  | - |  | 0
74 |  |  |  | - |  | 0
75 |  |  |  | - |  | 0
76 |  |  |  | - |  | 0
77 |  |  |  | - |  | 0
78 |  |  |  | - |  | 0
79 |  |  |  | - |  | 0
80 |  |  |  | - |  | 0
81 |  |  |  | - |  | 0
82 |  |  |  | - |  | 0
83 |  |  |  | - |  | 0
84 |  |  |  | - |  | 0
85 |  |  |  | - |  | 0
86 |  |  |  | - |  | 0
87 |  |  |  | - |  | 0
88 |  |  |  | - |  | 0
89 |  |  |  | - |  | 0
90 |  |  |  | - |  | 0
91 |  |  |  | - |  | 0
92 |  |  |  | - |  | 0
93 |  |  |  | - |  | 0
94 |  |  |  | - |  | 0
95 |  |  |  | - |  | 0
96 |  |  |  | - |  | 0
97 |  |  |  | - |  | 0
98 |  |  |  | - |  | 0
99 |  |  |  | - |  | 0