## チェックリスト
No. | 発生対象 | 内容 | 補足 | 優先度 | 担当 | 進行度 | 最終更新日
9 | プレイヤー | プレイヤーがステージに対してテカりすぎている |  | C | 矢嶋 | 100 | 2018-02-16
25 | オブジェクト(ベンチ) | ベンチに対してワープや持てない、以降の挙動がおかしくなる等の複数のバグ | ベンチを削除 | S | 矢嶋 | 100 | 2018-02-16
31 | 命令 | 一度範囲外に出て戻って命令をすると命令を受け付けなくなる | ベンチバグ関連の可能性が高い | S | 矢嶋 | 100 | 2018-02-16
4 | プレイヤー | ジャンプモーションが無い |  | A | 石 | 100 | 2018-02-13
35 | Stage1 | Terrainの壁を登れてしまう |  | S | 池田 | 100 | 2018-02-13
6 | プレイヤー | 攻撃モーションを連打するとモーションが再生されない |  | A | 石 | 100 | 2018-02-13
37 | Stage1 | 最初のコンテナを置く通路がアンドロイドが通れない |  | S | 池田 | 100 | 2018-02-13
49 | チュートリアル | 最初の操作説明終了後、キャラクターが若干浮く |  | A | 石 | 100 | 2018-02-20
39 | チュートリアル | チュートリアル説明中にPauseメニューを開ける |  | S | 石 | 100 | 2018-02-13
40 | チュートリアル | チュートリアル説明中にOauseメニューを開いて閉じると説明文が出たまま操作できてしまう |  | S | 石 | 100 | 2018-02-13
41 | チュートリアル | 到達地点をジャンプで超えることができる |  | S | 池田 | 100 | 2018-02-16
52 | Pause画面 | ポーズ画面中にも左上のマイクが反応してる |  | A | 石 | 100 | 2018-02-13
43 | チュートリアル | 離れたオブジェクト同士で謎の当たり判定が発生する | 再現性がとても低い 通れるかの判定の下りでオブジェクトを持って通り向けることで発生する可能性がある | S | 矢嶋 | 100 | 2018-02-20
57 | カメラ | カメラが天井をすり抜ける |  | A | 石 | 100 | 2018-02-20
45 | チュートリアル | 最終エリアでドロイドを倒すとアンドロイドが謎の挙動を起こしてあらぬ方向に移動し続ける | 攻撃処理を直せば直るかもしれない | S | 矢嶋 | 100 | 2018-02-17
58 | カメラ | カメラが床をすり抜ける |  | A | 石 | 100 | 2018-02-20
61 | ロックオンモード | マーカーが表示されない |  | A | 石 | 100 | 2018-02-13
5 | プレイヤー | 攻撃モーションと別のモーションが重なると再生されない |  | A | 石 | 100
7 | プレイヤー | カメラがすり抜けるとプレイヤーにアウトラインが表示され続ける |  | A | 石 | 0
51 | Pause画面 | 選択している項目が発光しない |  | B | 池田 | 100 | 2018-02-16
8 | プレイヤー | アンドロイドの上に乗るとカクつく |  | A | 石 | 100
10 | アンドロイド | 当たり判定を利用して二段ジャンプができる |  | A | 石 | 100
56 | UI | ミニマップアイコンの向きや位置がズレている |  | B | 石 | 100 | 2018-02-20
53 | Pause画面 | 上記のバグが発生している状態でPause画面を開くとアンドロイドが若干動く |  | A | 石 | 0
59 | カメラ | プレイヤーとオブジェクトが重なるとカメラがカクつく |  | A | 石 | 100
60 | カメラ | 特定の位置でプレイヤーやオブジェクトが表示されなくなる |  | A | 石 | 100
1 | タイトル画面 | チームロゴの映像が再生されずスカイボックスが表示される |  | A | 矢嶋 | 100 | 2018-02-16
14 | アンドロイド | 「持ち上げろ」状態で移動するとほかのオブジェクトをすり抜ける |  | A | 矢嶋 | 100 | 2018-02-16
16 | アンドロイド | オブジェクトを持った状態で「回れ」を命令するとカクつき回らない |  | A | 矢嶋 | 100 | 2018-02-16
65 | オブジェクト(鉄骨) | 鉄骨を投げるとアンドロイドが食い込み、以降の「持て」が行えなくなる | 体力関連の可能性あり | S | 矢嶋 | 100 | 2018-02-17
66 | オブジェクト(ミニ木箱) | 持つことができない 以降の命令を受け付けなくなる |  | S | 矢嶋 | 100 | 2018-02-16
18 | アンドロイド | 各モーションが再生されない |  | A | 矢嶋 | 100 | 2018-02-20
20 | オブジェクト | 位置や角度によってオブジェクトを持てない場合がある |  | A | 矢嶋 | 100 | 2018-02-16
2 | タイトル画面 | マイク接続の注意書きを表示している時にNowLoadingが表示されている |  | B |  | 0
3 | ローディング画面 | ローディング中にコマンド入力を受け付ける |  | B | 石 | 100
28 | 命令 | 「倒せ」で攻撃した時攻撃モーションが重なる場合がある |  | A | 矢嶋 | 100 | 2018-02-20
30 | 命令 | 「倒せ」→「止まれ」と命令すると止まらずに進み続け、エネミーに接触しても何もしない |  | A | 矢嶋 | 100 | 2018-02-20
32 | 命令 | オブジェクトを持った状態で「回れ」と言うと一定量回った後カクつくときがある |  | A | 矢嶋 | 100 | 2018-02-17
36 | Stage1 | 壁が白くなって消える |  | A | 矢嶋 | 100 | 2018-02-16
38 | Stage1 | 「持て」で棚を持った際に持つアニメーションが再生されず、歩きアニメーションが再生される |  | A | 矢嶋 | 100 | 2018-02-20
15 | アンドロイド | 「持ち上げろ」状態の手の位置がおかしい時がある |  | A | 矢嶋 | 75 | 2018-02-16
11 | アンドロイド | 少しずつ歩いた時に常にモーションの更新が行われている |  | B | 矢嶋 | 0
12 | アンドロイド | オブジェクトを持って付いてきてる状態で「投げろ」というとプレイヤーに当たってしまう |  | B | 石 | 0
13 | アンドロイド | 斜めのオブジェクトを持った際に小刻みに揺れる |  | A | 矢嶋 | 0
17 | アンドロイド | 「投げろ」で投げたオブジェクトが目の前のオブジェクトと重なるとめり込む |  | A | 矢嶋 | 0
22 | オブジェクト | オブジェクトを持つ手の位置がずれている |  | A | 矢嶋 | 0
23 | オブジェクト | 「持ち上げろ」がオブジェクトによって浮いているように感じる |  | A | 矢嶋 | 0
42 | チュートリアル | 木箱2個の状態で片方を押し出して移動すると引っかかる場合がある |  | A | 矢嶋 | 0
44 | チュートリアル | オブジェクトを持った際にカクつく |  | A | 矢嶋 | 0
19 | アンドロイド | 「付いてこい」に対してチャットが表示されない |  | B | 矢嶋 | 0
47 | チュートリアル | エリア3の指定ポイントに木箱を置いてもマーカーが消えない |  | A | 矢嶋 | 100 | 2018-02-20
21 | オブジェクト | オブジェクト同士が当たった際に重量感が無い |  | B | 矢嶋 | 0
48 | チュートリアル | チュートリアルを始めた際、進行方向の逆側を向いてスタートする | スタート地点も若干ずれている | A | 矢嶋 | 100 | 2018-02-20
50 | チュートリアル | エリア2で入ってすぐ木箱の方を向いて「持て」というと引っかかって持てない |  | A | 矢嶋 | 100 | 2018-02-20
24 | オブジェクト | オブジェクトが密集していると他のオブジェクトに邪魔されて持てない |  | B | 矢嶋 | 0
26 | オブジェクト(車) | 一度投げると若干傾いただけで再度持つことができなくなる |  | B | 矢嶋 | 0
27 | 命令 | 「止まれ」と命令すると[待機中]のログが3連続で流れる |  | B | 矢嶋 | 0
63 | etc | タイトルがUN.DROIDではなくCosmic_Lifeになっている | Aかな？ | A | 矢嶋 | 0
29 | 命令 | 奥にあるオブジェクトに対して「持て」と宣言した場合、手前のオブジェクトに当たり、移動しない |  | B | 矢嶋 | 0
33 |  |  |  | - |  | 0
34 | Stage全体 | ステージモデルの間に抜けがある |  | B |  | 0
46 | チュートリアル | 「ひらけごま」の合言葉のアイテムが地面から浮いている |  | C | 石 | 100
54 | Pause画面 | Command項目の黒暈しが適用されていない |  | B | 矢嶋 | 0
55 | UI | 左上のマイクマーカーが反応しない |  | B | 石 | 100
62 | etc | ゲーム起動中にAlt+Tabで最小化した際に再度開くことができなくなる |  | B |  | 0
64 |  |  |  | - |  | 0
67 |  |  |  | - |  | 0
68 |  |  |  | - |  | 0
69 |  |  |  | - |  | 0
70 |  |  |  | - |  | 0
71 |  |  |  | - |  | 0
72 |  |  |  | - |  | 0
73 |  |  |  | - |  | 0
74 |  |  |  | - |  | 0
75 |  |  |  | - |  | 0
76 |  |  |  | - |  | 0
77 |  |  |  | - |  | 0
78 |  |  |  | - |  | 0
79 |  |  |  | - |  | 0
80 |  |  |  | - |  | 0
81 |  |  |  | - |  | 0
82 |  |  |  | - |  | 0
83 |  |  |  | - |  | 0
84 |  |  |  | - |  | 0
85 |  |  |  | - |  | 0
86 |  |  |  | - |  | 0
87 |  |  |  | - |  | 0
88 |  |  |  | - |  | 0
89 |  |  |  | - |  | 0
90 |  |  |  | - |  | 0
91 |  |  |  | - |  | 0
92 |  |  |  | - |  | 0
93 |  |  |  | - |  | 0
94 |  |  |  | - |  | 0
95 |  |  |  | - |  | 0
96 |  |  |  | - |  | 0
97 |  |  |  | - |  | 0
98 |  |  |  | - |  | 0
99 |  |  |  | - |  | 0